**МБДОУ д/с «Теремок» г. Чаплыгин**

**План (дорожная карта)**

**действий по обеспечению введения федерального государственного**

**образовательного стандарта дошкольного образования**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

* Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
* Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
* Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
* Создание информационного обеспечения введения ФГОС
* Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Направление мероприятий | Сроки | Отметка о выполнении |
| 1. **Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации**

 **ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования* + приказ о создании рабочей группы в ДОО
	+ разработка положения о рабочей группе
	+ составление плана работы рабочей группы
	+ приказ об утверждении плана работы рабочей группы по введению ФГОС
	+ организация изучения ФГОС дошкольного образования
	+ анализ локальных актов учреждения
	+ анализ развивающей среды ДОО
	+ анализ кадрового состава ДОО.
 | Ноябрь-декабрь 2013 г. |  |
| 1.2. | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основании Методического письма Минобрнауки РФ с постоянными комментариями и распоряжения ОО) | Ноябрь-декабрь 2013 г. |  |
| 1.3. | Выбор примерной образовательной программы, из федерального реестра, для разработки основной образовательной программы дошкольного образования. | Сентябрь 2014 г. |  |
| 1.3. | Изучение Методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Ноябрь 2014 г. |  |
| 1.4. | Создание условий реализации ФГОС ДО. | Май-ноябрь 2014 г. |  |
| 1.5. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Ноябрь 2013 – 2016 г. |  |
| 1.7. | Проведение педагогических советов, других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС дошкольного образования. | Ноябрь 2013 – 2016 г. |  |
| 1.8. | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. | Май-сентябрь 2014 г. |  |
| 1.9. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | Май – сентябрь 2014 г. |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС**
 |
| 2.1. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Ноябрь 2013 – 2016 г. |  |
| 2.2. | Составление плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации руководителями и педагогами. | Июль 2014 – 2016 г. |  |
| 2.3. | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение 2014 г. |  |
| 1. **Обеспечение финансово - экономических механизмов введения**

**ФГОС**  |
| 3.1.  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Октябрь 2013 г. |  |
| 3.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками. | Октябрь 2013 г. |  |
|  |  |  |  |